## P_3_Program výstavby
Program Výstavby Havarijný odfuk MS Láb IV |  | Príloha č. 3
Názov stavby | M í ľ n i k | Poznámka
Odovzdanie staveniska | najneskôr do 30.04.2026
Objednanie zariadení a materiálov s dlhou dodacou lehotou ("DDL" ) | do 01.03.2026 | za materiály a zariadenia s DDL sa považujú materiály s lehotou dodania 4 mesiace viacej
Objednanie ostatných zariadení a materiálov | do 01.07.2026 - 01.09.2026 (v závislosti podľa lehôt dodania ) | za materiály a zariadenia s lehotou dodania menej ako 4 mesiace
Stavebná pripravenosť pre realizáciu odfukového systému | do 01.07.2026 | základy pod odfukový systém a základy pod uloženie ostatných zariadení vrátane OK
Ukončenie SO/PS vrátane individuálneho vyskúšania, predpísaných skúšok a revízií, dokladovej časti potrebnej pre funkčné vyskúšanie | do 29.10.2026 | SO a PS mimo prác v odstávke resp. ostatných činností, ktoré sú viazané na odstávku
Realizácia prác počas odstávky | 02.11. - 05.11.2026 | termín odstávky je predpokladaný
Ukončenie SO/PS vrátane individuálneho vyskúšania, predpísaných skúšok a revízií, dokladovej časti potrebnej pre funkčné vyskúšanie | do 05.11.2026
Zahájenie funkčného vyskúšania – 72 hodinový test | 2026-11-06
Dokončovacie práce | do 30.11.2026
Odovzdanie stavby vrátane kompletnej sprievodnej dokumentácie | do 14.12.2026

## P_4_Projektový tím
Havarijný odfuk MS Láb IV |  |  |  |  | Príloha č.4
Realizácia stavby vrátane požadovaných skúšok, revízií, komplexného vyskúšania
Príloha č. xy) Projektový tím - zloženie, oprávnenia
|  | Doplniť | Vložiť do systému fotokópiu oprávnenia | Vložiť do systému fotokópiu oprávnenia/osvedčenia | Doplniť
P.č. | Pozícia | Meno a priezvisko | Požadované oprávnenie podľa Zákon SNR č. 138/1992 Zb | Požadované osvedčenia Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.: resp.iné oprávnenia | Pozícia vo vzťahu k Navrhovateľovi ( kmeňový zamestnanec resp. zmluvný partner )
1 | Projektový manažér
2 | Zodpovedný za objednanie zariadení, materiálu
3 | Zodpovedný stavbyvedúci/majster |  | Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie
4 | Zodpovedný zamestanec za časť technologickú |  | Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie výrobné technologické zariadenia alebo plynové zariadenia
5 | Zodpovedný zamestnanec za MaR a SRTP, elektro |  | Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie elektrotechnické zariadenia | Osvedčenie Samostatný elektrotechnik § 22 alebo elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky § 23 Vyhlášky 508/2009 Z.z.
6 | Zodpovedný za stavebnú časť |  | Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb (pozemné stavby) alebo inžinierske stavby
7 | Zodpovedný za elektro revízie |  |  | osvedčenie revízneho technika pre vyhradené elektrické zariadenia podľa § 24 E1B/E2B Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.,
8 | Zodpovedný za revízie plynové a tlakové zariadenia |  |  | osvedčenie revízneho technika pre tlakové a plynové zariadenia,vydané podľa § 16 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

## P_5Predpokladaní poddodávatelia
Havarijný odfuk MS Láb IV |  |  | Príloha č.5
Realizácia stavby vrátane požadovaných skúšok, revízií, funkčného vyskúšania
Príloha č. xy) Predpokladaní poddodávatelia
| Doplniť | Doplniť | Doplniť
P.č. | SO/PS/Časť | Obchodný názov spoločnosti/poddodávateľa | Percentuálny podiel na realizácii
1
2
3
4
5
6
7
8